附件

法治政府建设实施方案（2021—2025）

任务分工表

单位：四川省统计局                                 2022年1月

| 《方案》的工作任务 | 具体推进措施 | 时间进度安排 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化政府职能，深化权责清单管理。“工作任务”第1、2项 | 1、省局现没有委托、下放的行政权力事项，下一步根据国家统计局和省委省政府统一安排进行调整； 2、按照省委编办要求，已经完成了7个行政奖励项目的填报工作。 | 动态调整 | 政策法规处 |
| 精简规范行政许可，深化“证照分离”改革，全面落实告知承诺制。“工作任务”第3、4、5项 | - 1、已完成行政审批流程的规范优化； - 2、继续按照省政府统一安排深化“证照分离”改革和统计行政审批事项的告知承诺制。 | 动态调整 | 政策法规处 |
| 强化“双随机、一公开”监管，推进社会信用监管，实施包容审慎监管。“工作任务”第6、7、8项 | - 1、编制年度“双随机、一公开”统计执法监管计划； - 2、推进信用信息归集工作和信用修复工作； - 3、对新技术、新产业、新业态和新模式“四新”经济实施包容审慎监管。 | 动态推进 | 执法监督局 政策法规处 |
| 加快推进“最多跑一次”改革，有序推进政务通办。“工作任务”第9、10项 | 已通过省大数据中心审核，在”“一体化”平台上实现网办，有序推进政务通办。 | 已经完成 | 政策法规处 |
| 科学制定立法计划，加大立法评估力度，推进“开门立法”。“工作任务”第15、16、17项 | - 动态掌握国家统计法修订进程，制定我省地方统计立法计划； - 协调司法厅、省人大法工委开展立法评估调研，推进公开立法、科学立法。 | 动态推进 | 政策法规处 |
| 加强行政规范性文件管理，加强合法性审核把关，强化监督管理。“工作任务”第19、20、21项 | 严格执行省统计局规范性文件管理制度，从发文数量、合法性审查和备案管理等环节从严把关。 | 年度合法性审查率、备案率实现100% | 政策法规处 办公室 |
| 强化依法决策意识。“工作任务”第22项 | - 严格遵循法定权限和程序作出决策； - 认真执行《局党组会议事规则》及《局长办公会议事规则》等制度； - 贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度。 | 动态推进 | 办公室 |
| 加强合法性审查，充分听取各方意见。“工作任务”第23、24项 | - 省统计局已经建立了重大决策和规范性文件合法性审查工作机制； - 执行“三重一大”舆情风险评估工作机制。 - 发挥法律顾问和省局公职律师参与合法性审查的作用。 | 动态推进 | 政策法规处 办公室 财务处 机关纪委 文件起草处室 法律顾问 公职律师 |
| 加强决策目录化案卷化管理，完善行政决策执行机制，推进决策后评估工作。“工作任务”第25、26、27项 | 1、加强决策目录化案卷化管理； 2、严格决策执行制度，执行主体、执行时限、执行反馈； 3、推进决策后评估工作，实行责任追究，做到有错立改，有责必究。 | 动态推进 | 政策法规处 办公室 文件执行处室 |
| 深化综合执法体制改革，推进基层综合执法体制改革“工作任务”第28、29项 | 配合省委编制机构做好综合执法和乡镇综合执法体制改革工作。 | 动态推进 | 政策法规处 执法监督局 |
| 纵深推进行政执法“三项制度”，规范行政执法人员管理。“工作任务”第31、32项 | - 继续贯彻实施行政处罚法以及《四川省行政执法公示办法》《四川省行政执法全过程记录办法》《四川省重大执法决定法制审核办法》三项制度； - 严格执行统计执法证件管理，加强统计执法人员培训。 | 配合司法厅在2022年底完成执法证件换发工作 其他动态推进 | 执法监督局 政策法规处 |
| 规范行使行政裁量权,有效落实“行刑衔接”,制定包容免罚清单,强化案例指导，推进行政执法标准化建设。“工作任务”第33、34、35、36、37项 | 1、认真执行统计行政处罚裁量权实施标准，在总结实践经验的基础上进一步修订完善； 2、根据《行政处罚法》和省局统计行政处罚裁量权实施标准，制定包容免罚清单； 3、强化在统计行政执法监督中发现的涉嫌刑事犯罪线索，做好“行刑衔接”工作； 4、梳理统计行政执法监督中典型案例，强化统计违法案例的指导作用。 5、做好同省司法厅的衔接，适时推进统计行政执法检查工作的标准化。 | 2022年完成省局统计行政处罚裁量权实施标准，制定包容免罚清单相关工作；2023年完成统计行政执法检查的标准化。 其他工作动态推进 | 执法监督局 政策法规处 |
| 完善突发事件应对制度，健全应急响应机制。“工作任务”第38、39项 | 认真执行省局制定的反恐怖主义工作应急预案、应对突发共事件快速调查工作应急预案、处置突发安全事件应急预案等系列制度和加强全省统计应急指挥调度视频系统建设。 | 适时启动 | 办公室 机关服务中心 大数据中心 设管处 相关处室 |
| 深化行政复议体制改革,提高行政复议办案质量和效率，规范行政应诉工作，提升行政应诉工作质效。“工作任务”第46、47、48、49项 | - 1、认真执行四川省行政复议制度改革方案，配合省级有关部门做好涉及统计的行政复议工作； - 2、认真执行省局行政诉讼案件应诉工作规程，单位负责人出庭率实现100%； - 3、认真执行人民法院生效判决。 | 适时启动 | 政策法规处 办公室 公职律师 |
| 依法接受人大监督。“工作任务”第50项 | - 认真执行省人大常委会对法治政府建设工作的审议意见； - 及时办理省人大常委会涉及统计的议案、提案、建议； - 加强同省人大各专门委员会的工作沟通和交流； - 通过适当方式向省人大代表宣传统计法律知识。 | 动态推进 | 政策法规处 综合处 办公室 相关处室 |
| 强化专门监督（包括统计监督）。“工作任务”第51项 | - 制定强化统计监督工作方案； - 认真做好国家和省委省政府重大决策的各类统计监测； - 运用大数据、云计算等现代信息技术提高统计数据质量； - 加强统计执法监督，坚决遏制统计造假弄虚作假行为； - 加强统计监督同巡视、组织、纪检、审计的融合，形成监督合力; - 巩固统计督察整改成果，为国家统计督察“回头看”做好准备工作。 | 动态推进 | 各处室 |
| 加强行政执法监督。“工作任务”第53项 | - 加强统计执法事中、事后法治监督； - 强化重大统计违法案件处理的合法性审查； - 认真执行省局统计行政处罚案卷评查标准。 | 动态推进 | 政策法规处 执法监督局 |
| 深化基层政务公开，提升政务公开水平，加快推进政务诚信建设。“工作任务”第54、55、56项 | - 督促基层统计部门严格执行国家统计局有关规定，提升政务公开水平； - 认真执行省局依申请公开政务信息系列制度； - 同省大数据中心的协调，按时推送统计信息； - 开展政务诚信评价工作。 | 动态推进 | 办公室 综合处 大数据中心 政策法规处 相关处室 |
| 深化一体化政务服务平台建设。“工作任务”第57项 | 继续配合省大数据中心做好一体化政务服务平台建设工作。 | 动态推进 | 政策法规处 大数据中心 相关处室 |
| 加强信息化管理,加强行政执法信息化建设，健全数据共享协调机制，加强数据分析运用，推进“互联网+监管”系统应用。第58、59、60、61、62项 | 1、配合省级有关部门做好规章规范性文件信息化工作； 2、加强行政执法信息归集，向四川省行政执法综合管理监督信息系统推送； 3、实现统计行政审批中电子证照使用； 4、将行政处罚、行政审批数据运用于“互联网+监管”系统，提升执法监管效果。 | 2023年前实现规章规范性文件统一查询。其他工作动态推进 | 政策法规处 执法监督局 大数据中心 相关处室 |
| 推进区域政策协同,加强区域执法协作,推进政务服务便利共享。“工作任务”第63、64、65项 | - 贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，推进川渝统计政策的区域协同； - 根据国家统计局授权和省政府统一安排，推进川渝统计执法和政务服务协作、共享。 | 动态推进 | 综合处 执法监督局 政策法规处 科研所 设管处 相关处室 |
| 强化党委领导职责，压实政府及部门主体责任，严格落实第一责任人职责。“工作任务”第66、67、68项 | - 继续执行省局党组对法治政府建设工作的统一领导，党组书记、局长履行法治建设第一责任的制度； - 认真执行局党组会议、局长办公会议决定法治政府建设的重点工作、重大活动、重要文件的系列制度。 | 动态推进 | 办公室 人事处 政策法规处 |
| 加强督察考核，严格执行年度报告制度。“工作任务”第70、71项 | - 配合司法厅搞好法治政府建设的第三方评估工作； - 做好省局法治政府建设年度工作报告。 | 动态推进 | 政策法规处 执法监督局 |
| 加强法治教育培训，加强法治工作队伍建设，加大宣传力度。“工作任务”第72、73、76项 | - 认真执行省局“八五”普法规划，进一步执行好会前学法制度； - 执行政府工作人员任前学法制度； - 配合省级有关部门做好国家工作人员学法平台相关工作； - 加强统计法治骨干培训工作； - 继续坚持“谁执法谁普法”工作； - 利用统计开放日、12.4、12.8等重要时间节点，宣传统计法治。 | 动态推进 | 政策法规处 执法监督局 人事处 办公室 科研所 相关处室 |
| 加强法律顾问和公职律师队伍建设。“工作任务”第74项 | 继续执行省局法律顾问制度和公职律师制度。 | 动态推进 | 政策法规处 |
| 加强理论和实践研究。“工作任务”第75项 | - 加强统计法治建设理论和实务研究。 | 动态推进 | 政策法规处 执法监督局 科研所 |